LAPORAN RENCANA KEGIATAN

KULIAH KERJA NYATA TIM I TA 2025/2026

DESA KERJO LOR KECAMATAN NGADIROJO

KABUPATEN WONOGIRI

Oleh :

Lingga Deva Mahen Dera 		(21060122140119)

Najma Ali 				(12020222140149)

Aiga Darma ramadhani 		(13020222130081)

Laysa Zuyyina Putri Pradana 		(21110122120003)

Afdhol Arafat Lintang PPSN 		(40040322650057)

William Alexander Sitinjak 		(21050122140128)

Muhammad Malvin Fawwaz Yanand (40011322650101)

Shintya Arlita Dewi 			(40011322650005)

Azhar Arfahany 			(26040122130060)

⁠

PUSAT PELAYANAN KULIAH KERJA NYATA (P2KKN)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2026

# HALAMAN PENGESAHAN

Tim KKN Tim I TA 2025/2026 pada di Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri

| No | Nama | NIM | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lingga Deva Mahen Dera | 21060122140119 |  |
| 2. | Najma Ali | 12020222140149 |  |
| 3. | Aiga Darma RRamadhani | 13020222130081 |  |
| 4. | ⁠Laysa Zuyyina Putri Pradana | 21110122120003 |  |
| 5. | ⁠Afdhol Arafat Lintang PPSN | 40040322650057 |  |
| 6. | William Alexander Sitinjak | 21050122140128 |  |
| 7. | ⁠Muhammad Malvin Fawwaz Yanand | 40011322650101 |  |
| 8. | Shintya Arlita Dewi | 40011322650005 |  |
| 9. | Azhar Arfahany | 26040122130060 |  |

| Mengetahui, Dosen KKN Triyono, S.H., M.Kn NIP. 196712251994031002 | Semarang, 6 Januari – 10 Februari 2026 Kepala Desa Kerjo Lor Laura Isabella, SE |
| --- | --- |

# DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2

DAFTAR ISI	4

1.	LATAR BELAKANG	5

2.	USULAN RENCANA PROGRAM	7

3.	RENCANA PELAKSANAAN	52

4.	JENIS-JENIS LUARAN	58

LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI SURVEY	59

LAMPIRAN 2 PETA LOKASI	60

# LATAR BELAKANG

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial dalam mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Agar pelaksanaan KKN berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan perencanaan kegiatan yang matang berdasarkan hasil survei lapangan, kondisi sosial masyarakat, serta koordinasi dengan perangkat pemerintahan setempat.

Wilayah pelaksanaan KKN berada dalam lingkup Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, yang secara administratif terdiri atas dua kelurahan, yaitu Kelurahan Mlokomanis Kulon dan Kelurahan Kasihan, serta sembilan desa, meliputi Desa Ngadirojo Lor, Ngadirojo Kidul (lokasi Kantor Kecamatan), Jatimarto, Mlokomanis Wetan, Kerjo Lor, Kerjo Kidul, Pondok, Gedong, dan Gemawang. Dalam pelaksanaan program kerja berskala besar, mahasiswa KKN dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Sekretaris Camat, serta Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat. Koordinasi ini penting untuk memastikan program KKN selaras dengan arah pembangunan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Dari sisi layanan publik, Kecamatan Ngadirojo memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai, antara lain Puskesmas, Klinik Dokter Danang, Klinik Asy-Syifa, Klinik Sabrina, serta Rumah Sakit Hermina. Pada bidang pendidikan, tersedia berbagai jenjang pendidikan formal, mulai dari SD/MI (41 SD dan 4 MI), SMP/MTs (4 SMP dan 1 MTs), satu SMK, serta perguruan tinggi swasta STAK Bina Muda Wirawan. Keberadaan fasilitas ini menjadi potensi pendukung pelaksanaan program KKN di bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Potensi wilayah yang menonjol terdapat di Desa Kerjo Lor, khususnya pada sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Desa ini memiliki pengrajin lokal, UMKM berbasis hasil pertanian seperti mete dan emping, peternakan ayam petelur, serta keberadaan pabrik besar yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, Kabupaten Wonogiri secara umum memiliki potensi besar pada komoditas ketela pohon (singkong) yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku UMKM dan produk olahan bernilai tambah. Fokus kegiatan KKN diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan masyarakat, serta pengembangan kapasitas sosial masyarakat melalui kegiatan edukatif dan partisipatif. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan perencanaan kegiatan KKN yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan agar program yang dilaksanakan mampu mengoptimalkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

# USULAN RENCANA PROGRAM

2.1 MULTIDISIPLIN

Tulis usulan program multidisiplin yang disesuaikan dengan permasalahan dan potensi yang telah dijabarkan sebelumnya. Usulan program multidisiplin adalah setiap mahasiswa terlibat dalam 3 multidisiplin.

- PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS AQUAPONIK TERPADU: INOVASI BUDIDAYA LELE DAN HIDROPONIK SELADA SEBAGAI PRODUK OLAHAN PANGAN BERNILAI EKONOMI DAN BERKELANJUTAN

Program utama yang akan dilaksanakan adalah pengembangan sistem aquaponik terintegrasi, yaitu perpaduan antara budidaya ikan lele dan hidroponik selada air yang memanfaatkan sirkulasi air menggunakan pompa mesin. Sistem aquaponik ini dirancang untuk menghasilkan dua komoditas utama, yaitu ikan lele dan sayuran selada air. Air hasil budidaya ikan yang kaya nutrisi dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi tanaman hidroponik, sehingga tercipta sistem produksi pangan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hasil panen selada air dan ikan lele selanjutnya diolah menjadi produk pangan inovatif, berupa onigiri berbahan dasar ikan lele yang dipadukan dengan selada air sebagai isian atau pelengkap. Produk ini dikembangkan sebagai bentuk diversifikasi olahan pangan lokal dengan sentuhan kuliner Jepang yang memiliki nilai jual dan daya tarik pasar yang tinggi. Sebagai bentuk keberlanjutan program, kegiatan KKN ini juga mencakup pendampingan pembentukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mulai dari pembuatan identitas usaha, desain logo dan kemasan yang menarik serta ramah lingkungan, pengurusan sertifikasi halal, hingga digitalisasi UMKM melalui pendaftaran lokasi usaha di Google Maps. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada aspek pemasaran dan pengembangan usaha masyarakat desa.

- OPTIMALISASI RANTAI NILAI UMKM LEMPENG SINGKONG DESA KERJO LOR MELALUI MEKANISASI PRODUKSI DAN TATA KELOLA DIGITAL BERKELANJUTAN

Program kerja utama ini dirancang secara terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual UMKM lempeng singkong melalui penerapan teknologi, manajemen, dan prinsip keberlanjutan. Kegiatan mencakup peningkatan efisiensi proses produksi dengan pemanfaatan alat pemotong singkong otomatis yang hemat energi, pendataan aset desa melalui pemetaan spasial infrastruktur dan persebaran UMKM berbasis GIS, serta pengolahan limbah kulit singkong menjadi produk bernilai guna sebagai upaya penerapan konsep zero waste. Program ini juga didukung oleh standarisasi pengemasan dan logistik pengiriman, penerapan sistem pelaporan keuangan digital, serta penguatan pemasaran melalui konten digital dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) produksi yang profesional. Melalui pendekatan yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, efisiensi usaha, serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat desa.

Tabel 1. Rencana Multidisiplin 1

| TEMA MULTIDISIPLIN 1 : “PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS AQUAPONIK TERPADU: INOVASI BUDIDAYA LELE DAN HIDROPONIK SELADA SEBAGAI PRODUK OLAHAN PANGAN BERNILAI EKONOMI DAN BERKELANJUTAN” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama / NIM / Fakultas / Prodi | Potensi /Permasalahan & Lokasi / Narsum | Usulan Program |  | Metode & Kelompok Sasaran | Luaran |  |
| 1. | Lingga Deva Mahen Dera / 21060122140119 / FT / Teknik Elektro | Desa Kerjo Lor khususnya di dusun Sentul memiliki potensi pengembangan UMKM berbasis pertanian dan perikanan skala rumah tangga. Sistem aquaponik lele-selada sangat sesuai karena hemat lahan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ketersediaan listrik PLN memungkinkan penerapan teknologi kontrol sederhana bebasis mikrokontroler untuk mendukung operasional sistem aquaponik | Pengembangan Sistem Aquaponik Terintegrasi Berbasis Teknologi Kontrol dan Monitoring Sederhana | - Observasi lapangan - Perancangan Sistem - Implementasi dan Instalasi - Pelatihan dan Pendampingan Dan kelompok sasaran adalah pelaku UMKM budidaya lele dan pertanian hidroponik skala rumah tangga |  | Sistem aquaponik terintegrasi dengan kontrol dan monitoring sederhana yang berfungsi dengan baik. Peningkatan literasi teknologi masyarakat desa, khusunya dalam pemanfaatan teknologi elektro untuk UMKM pangan berkelanjutan |
| 2. | Najma Ali / 12020222140149/ FEB / Ekonomi Islam | Desa memiliki potensi pengembangan UMKM berbasis aquaponik lele dan selada sebagai sumber pangan dan usaha skala rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya perencanaan usaha sederhana terkait biaya, pemanfaatan hasil, dan nilai ekonomi produk aquaponik. Lokasi: Dusun Sentul, Desa Kerjo Lor Narasumber: Kelompok KKN dan pelaku UMKM/masyarakat setempat. | Pendampingan sederhana pemanfaatan nilai ekonomi aquaponik lele selada sebagai upaya mendukung ketahanan pangan masyarakat desa. | Metode: Observasi, perhitungan sederhana, biaya dan hasil, serta diskusi kelompok. Kelompok Sasaran: Masyarakat desa, dan calon pelaku UMKM Akuaponik. |  | - Perhitungan sederhana biaya dan potensi hasil usaha aquaponik. - Pemahaman masyarakat mengenai nilai ekonomi dan peluang usaha aquaponik - Pemanfaatan hasil panen untuk konsumsi dan penjualan skala lokal |
| 3. | Aiga Darma ramadhani / 13020222130081/ FIB / Sastra Jepang | Banyak rumah warga memiliki sisa lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi budidaya aquaponik selada air dan lele. Hasil dari budidaya dapat dijual sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Permasalahan terdapat pada nilai jual produk mentah yang sering kali sangat rendah. Perlu dilakukan inovasi pengolahan produk agar dapat meningkatkan nilai jual barang. Lokasi: Dusun Sentul, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Narasumber: Pelaku UMKM, perangkat desa, dan kelompok tani. | Diversifikasi olahan lele hasil dari budidaya aquaponik melalui inovasi kuliner Jepang yaitu katsu sebagai alternatif pangan tinggi protein dan memberi peluang pemberdayaan UMKM kreatif. | Metode awal yang dilakukan adalah observasi yang dilanjutkan dengan metodeawal yang dilakukan adalah observasi yang dilanjutkan dengan penyuluhan metode pengolahan hasil panen aquaponik (lele dan selada) - Tahap Pre-Processing (Standardisasi Bahan) - Tahap Processing (Teknik Pembuatan) - Tahap Finishing (Pengemasan) ### Sasaran Utama (Pelaksana Ekonomi) Ibu-Ibu PKK: Sebagai pengelola unit usaha "Namazu-Katsu". Mereka akan dilatih mulai dari teknik memotong ikan hingga manajemen pemasaran. |  | Produk makanan yang memiliki nilai jual lebih dibanding jika dijual mentah. |
| 4. | ⁠Laysa Zuyyina Putri Pradana/ 21110122120003 / FT / Teknik Geodesi | Kurangnya pengetahuan teknis, Banyak pelaku UMKM, terutama di desa, yang kurang familiar dengan teknologi digital dan cara menggunakan Google Maps. Kesulitan dalam membuat akun Google, mengunggah foto, dan mengisi informasi bisnis secara lengkap. Dan juga keterbatasan akses, Jaringan internet di desa seringkali tidak stabil atau bahkan tidak tersedia di beberapa wilayah. Hal ini menghambat proses pendaftaran dan pengelolaan akun Google Maps. | Pendampingan Digitalisasi UMKM melalui Pendaftaran dan Optimasi bisnis menggunaakan Google Maps | - Sosialisasi dan pelatihan masyarakat tentang cara mendaftarkan bisnis UMKM ke Google Maps. - Mengumpulkan data yang diperlukan, seperti nama bisnis, alamat, nomor telepon, jam operasional, dan foto produk, - Membantu pelaku UMKM mengambil foto produk yang menarik dan berkualitas. - Membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran bisnis ke Google Maps Kelompok Sasaran: Masyarakat desa, kelompok tani, dan UMKM bidang pangan. |  | - Brosur berisi langkah langkah pendaftaran UMKM kedalam Google Maps - Materi sosialisasi dan pelatihan - UMKM diinputkan ke Google Maps |
| 5. | ⁠Afdhol Arafat Lintang PPSN / 40040322650057 / SV / Teknologi Rekayasa Otomasi | Potensi: Desa memiliki lahan dan sumber air yang berpotensi dikembangkan untuk sistem pertanian terpadu. Permasalahan: Belum ada penerapan sistem aquaponik, serta masyarakat belum mengenal teknologi budidaya ikan dan tanaman yang efisien dan berkelanjutan. Lokasi: Dusun Sentul, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Narasumber: Pelaku UMKM, perangkat desa, dan kelompok tani. | Rancang Bangun Sistem Aquaponik Terpadu Otomatis Sederhana berbasis mikrokontroler Arduino untuk mengintegrasikan budidaya ikan lele dan tanaman kangkung hidroponik. Sistem dilengkapi sensor level ketinggian air, pH air, dan pengendalian pompa otomatis untuk menjaga kualitas air dan nutrisi tanaman. | 1. Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang konsep Aquaponik. 2. Pelatihan pembuatan sistem otomasi sederhana menggunakan sensor dan mikrokontroler. 3. Implementasi sistem pada lahan percontohan Kelompok Sasaran: Masyarakat desa, kelompok tani, dan UMKM bidang pangan. |  | - Prototipe sistem aquaponik otomatis sederhana (lele + selada). - Modul atau panduan instalasi dan perawatan sistem. - Video dokumentasi proses pembuatan dan pelatihan. - Data monitoring kualitas air dan pertumbuhan tanaman. |
| 6. | William Alexander Sitinjak / 21050122140128/ FT / Teknik Mesin | Kurangnya penerapan sistem aquaponik di kalangan masyarakat menyebabkan potensi optimalisasi hasil pertanian belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sistem pertanian konvensional yang masih dominan memiliki keterbatasan dalam efisiensi pemanfaatan air, dan integrasi antara budidaya tanaman serta perikanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perancangan desain konsep, mekanisme kerja, serta pembuatan prototipe sistem akuaponik yang aplikatif dan efisien guna mendukung penerapan teknologi pertanian berkelanjutan di masyarakat. Lokasi: Dusun Sentul, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Narasumber: Pelaku UMKM, perangkat desa, dan kelompok tani. | Perancangan sistem akuaponik terintegrasi dengan penerapan teknologi kontrol dan pemantauan dengan fokus desain pipa aquaponik dan pengaturan posisi komponen secara optimal diperlukan untuk menunjang kinerja sistem aquaponik yang efisien dan mudah dioperasikan | - Obeservasi lapangan - Pembuatan gambar teknik 2D dan 3D pipa akuaponik dan posisi komponen - Implementasi dan pelatihan Sasaran adalah pelaku UMKM budidaya lele dan pertanian hidroponik skala rumah tangga |  | - Prototipe sistem aquaponik - Brosur berupa gambar teknik 2D dan 3D (desaian) pipa akuaponik dan komponen -Peningkatan pemahaman teknologi masyarakat desa, terutama dproses pembuatan prototipe akuaponik sebagai upaya pengembangan UMKM pangan berkelanjutan |
| 7. | ⁠Muhammad Malvin Fawwaz Yanand / 40011322650101/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | Potensi desa berupa ketersediaan lahan pekarangan dan kebutuhan pangan mandiri masyarakat. Permasalahan utama adalah belum adanya sistem perencanaan pengadaan, pencatatan stok, dan alur sistematis dari aquaponic secara terstruktur. | Penyusunan sistem manajemen rantai pasok aquaponic sederhana yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan alat dan bahan, pengelolaan alur input selama proses budidaya, serta pencatatan hasil panen ikan dan selada guna mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan desa. | Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi kebutuhan sistem aquaponic untuk mengetahui kondisi dan sumber daya yang tersedia, diskusi dengan warga sebagai bentuk partisipasi aktif dalam perencanaan kegiatan, penyusunan flowchart supply chain aquaponic sederhana untuk menggambarkan alur pengelolaan input dan output, pembuatan kartu stok serta catatan panen guna membantu pencatatan sederhana dan terstruktur, serta sosialisasi sederhana kepada warga terkait penerapan dan manfaat sistem tersebut. Kelompok sasaran dalam kegiatan ini meliputi kelompok warga pengelola aquaponic atau perwakilan masyarakat setempat sebagai pihak yang diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkan program secara berkelanjutan. |  | Flowchart supply chain aquaponic sederhana, daftar kebutuhan dan pengadaan alat serta bahan, tabel pencatatan stok berupa booklet (word/pdf) serta penyuluhan kepada masyarakat pelaksana. |
| 8. | Shintya Arlita Dewi / 40011322650005/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | Potensi: Adanya potensi berupa banyak warga yang memiliki sisa lahan sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya seperti sistem aquaponik berupa selada air maupun lele, kemudian juga adanya sektor UMKM yang dapat menunjang sistem perekonomian di dusun Sentul, Kerjo Lor. Dari hasil panen, potensi di desa seperti ketela pohon, adanya hasil dari aquaponik seperti lele dan selada air juga mampu meningkatkan pendapatan warga. Permasalahan: Kurangnya implementasi digital marketing sebagai penunjang pemasaran produk. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan metode penjualan secara langsung atau door to door, sehingga jangkauan pasar menjadi sangat terbatas. Pemanfaatan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi dan pemasaran belum dilakukan secara maksimal sehingga produk kurang dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, adanya keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM terkait strategi branding serta pemasaran digital juga menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Lokasi: Desa Kerjo Lor, Dusun Sentul. Narasumber: Pelaku UMKM (Ibu San) dan Kepala Dusun Sentul. | Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital sebagai Sarana Penunjang Pemasaran UMKM. Program ini dilaksanakan melalui penyuluhan langsung terkait strategi branding, serta teknik promosi yang efektif, dan diperkuat dengan adanya leaflet edukatif sebagai panduan visual yang mudah dipahami. Dengan adanya kegiatan ini, UMKM diharapkan mampu memaksimalkan potensi penjualan, memperluas pasar, dan beradaptasi dengan kebutuhan digital saat ini. | - Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang Digital Marketing sebagai penunjang pemasaran UMKM khususnya untuk Katsu Lele hasil Aquaponik - Adanya leaflet atau brosur terkait informasi digital marketing secara singkat. Kelompok Sasaran: Masyarakat desa, kelompok tani, dan UMKM bidang pangan. |  | - Leaflet yang berisi terkait materi digital marketing. - Publikasi di media sosial - Reportase pada media berita - Dokumentasi berupa foto dan video - Peningkatan pemahaman pelaku UMKM atau masyarakat terkait digital marketing dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana memasarkan produk |
| 9. | Azhar Arfahany / 26040122130060 / FPIK / Ilmu Kelautan | Potensi: Dusun Sentul memiliki lahan potensial seperti pekarangan rumah yang dapat dimanfaatkan sebagai budidaya lele skala kecil Permasalahan: Masyarakat belum mengetahui proses sederhana dalam budidaya ikan seperti Lele dengan pemanfaatan drum serta pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan budidaya Lele menjadi langkah pemanfaatan lahan pekarangan secara mandiri Lokasi: Dusun Sentul, Desa Kerjo Lor Narasumber: Anggota KKN dan Kepala Dusun Sentul | Pemberdayaan masyarakat melalui Aquaponik: Pemanfaatan drum dalam budidaya ikan Lele skala kecil yang terintegrasi dengan hidroponik | Metode: observasi, perancangan media budidaya dan persiapan alat dan bahan, pemaparan dan diskusi interaktif. Kelompok Sasaran: Masyarakat dusun Sentul, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri |  | - Instalasi akuaponik (terkhusus budidaya lele) - Dokumentasi kegiatan |

Tabel 2. Rencana Multidisiplin 2

| TEMA MULTIDISIPLIN 2 : “OPTIMALISASI RANTAI NILAI UMKM LEMPENG SINGKONG DESA KERJO LOR MELALUI MEKANISME PRODUKSI DAN TATA KELOLA DIGITAL BERKELANJUTAN” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama / NIM / Fakultas / Prodi | Potensi /Permasalahan & Lokasi / Narsum | Usulan Program | Metode & Kelompok Sasaran | Luaran |
| 1. | Lingga Deva Mahen Dera / 21060122140119 / FT / Teknik Elektro | Permasalahan: Proses pengeringan lempeng masih bergantung pada cuaca (sinar matahari), sehingga produksi terhambat saat musim hujan dan higienitas kurang terjaga. Lokasi: Sentra UMKM Lempeng Singkong Desa Kerjo Lor. | Rancang Bangun dan Implementasi Mesin Pengering (Oven) Higienis | - Design & Prototyping: Perancangan alat. - Trial & Error: Uji coba alat. - Workshop: Pelatihan pengoperasian dan perawatan mesin bagi warga. Sasaran: Pelaku UMKM Lempeng Singkong di Desa Kerjo Lor. | - Prototipe Alat Pengering (Oven) yang fungsional. - Peningkatan kapasitas produksi (efisiensi waktu pengeringan). |
| 2. | Najma Ali / 12020222140149/ FEB / Ekonomi Islam | Potensi: Sisa produksi lempeng (potongan adonan) yang melimpah. Permasalahan: Sisa produksi hanya dibuang (mubazir) sehingga menjadi limbah lingkungan dan belum memiliki nilai ekonomi. Lokasi: UMKM Lempeng Desa Kerjo Lor. Narsum: Pemilik UMKM & Tokoh Masyarakat. | Sosialisasi Konsep Zero Waste Economy: Optimalisasi Nilai Guna Barang Sisa Menjadi Kompos dalam Perspektif Ekonomi Syariah. | Metode: Sosialisasi interaktif melalui penyampaian materi (ceramah). Kelompok Sasaran: Pemilik dan pekerja UMKM Lempeng Singkong di Desa Kerjo Lor. | - Materi Sosialisasi (Powerpoint). - Peningkatan pemahaman warga mengenai efisiensi biaya melalui pengolahan limbah. |
| 3. | Aiga Darma Ramadhani / 13020222130081/ FIB / Bahasa dan Kebudayaan Jepang | Dusun Cengklok memiliki basis pengrajin lempeng yang diwariskan turun-temurun, menjadikannya ikon ekonomi lokal. Selain itu produksi didukung dengan kedekatan akses terhadap bahan baku utama (singkong) yang melimpah di wilayah sekitar. Produksi lempeng memberdayakan sumber daya manusia setempat (terutama ibu-ibu rumah tangga) yang memiliki keterampilan teknis pembuatan lempeng yang mumpuni. Lempeng memiliki rasa yang akan disukai dan diterima masyarakat luas. Hal tersebut membuat lempeng yang diproduksi oleh Dusun Cengklok berpotensi menembus pasar oleh-oleh khas jika dikelola dengan standar modern. Kondisi operasional UMKM lempeng di Dusun Cengklok saat ini masih terkendala oleh tata kelola lingkungan kerja yang beberapa belum teratur, jadi menghambat efisiensi serta ruang gerak. Hal ini berdampak pada standar higienitas yang berisiko menurunkan kualitas produk, serta meningkatkan risiko keselamatan kerja akibat peralatan yang tidak tertata. Selain itu, belum adanya panduan visual dan standarisasi budaya kerja membuat konsistensi kebersihan dan kerapian tempat usaha sulit terjaga secara berkelanjutan. Lokasi: Sentra UMKM lempeng singkong Desa Kerjo Lor, Dusun Sentul. Narasumber: Pelaku UMKM, Kepala Dusun Cengklok, Ketua RT setempat | Penyuluhan tata kelola produksi melalui implementasi budaya 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) untuk meningkatkan higienitas dan efisiensi UMKM lempeng. | Program ini menggunakan pendekatan melalui Edukasi: - Penyuluhan Interaktif Memberikan pemahaman konsep 5S yang diadaptasi ke bahasa lokal agar mudah diterima (misal: Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). - Pemberian Poster (Media Visual): Pemasangan poster panduan 5S di titik-titik strategis area produksi. Poster berisi instruksi visual (gambar) sederhana mengenai penerapan 5s. Kelompok sasaran : Pelaku UMKM Lempeng di Dusun Cengklok. | Perubahan perilaku pengrajin lempeng dalam mengelola area kerja agar lebih profesional, bersih, dan produktif. Selain itu terdapat poster yang dapat ditempel sebagai pengingat. |
| 4. | ⁠Laysa Zuyyina Putri Pradana/ 21110122120003 / FT / Teknik Geodesi | Tempat produksi UMKM yang menyebar di beberapa rumah atau beberapa RT di Desa Kerjo Lor dengan jenis UMKM yang berbeda beda di tiap dusun. | Pembuatan peta persebaran UMKM sebagai petunjuk letak dusun yang memiliki produksi UMKM. | Pemetaan persebaran UMKM lempeng atau UMKM lainnya di desa Kerjo Lor yang mencakup dusun dusun di dalamnya. Edukasi interaktif mengenai pentingnya memahami peta serta pembacaan peta persebaran UMKM. Sasaran : Pelaku UMKM | - Peta Persebaran UMKM Desa Kerjo Lor - Dokumentasi kegiatan |
| 5. | ⁠Afdhol Arafat Lintang PPSN / 40040322650057 / SV / Teknologi Rekayasa Otomasi | Proses pengeringan lempeng singkong di Desa Kerjo Lor masih manual, tidak efisien dan tidak stabil dalam menjaga suhu. | Rancang dan implementasi sistem otomasi oven pengering lempeng singkong berbasis mikrokontroler untuk efisiensi energi dan kualitas produk. | Metode: Perancangan alat sederhana, uji lapangan, dan pelatihan penggunaan kepada pelaku UMKM. Kelompok sasaran: Pelaku UMKM Lempeng Singkong Desa Kerjo Lor. | Prototype oven otomatis berbasis sensor suhu & kelembaban + panduan operasional alat. |
| 6. | William Alexander Sitinjak / 21050122140128/ FT / Teknik Mesin | Pengeringan lempeng masih mengandalkan sinar matahari sehingga produksi hanya optimal pada musim kemarau dan sering terhenti saat musim hujan atau cuaca tidak menentu. Oleh karena itu, diperlukan alat pengering lempeng otomatis yang mampu mengontrol suhu dan sirkulasi udara secara stabil agar proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan higienis tanpa bergantung pada kondisi cuaca, sehingga produksi lempeng dapat dilakukan sepanjang tahun dan berkelanjutan. Lokasi: Sentra UMKM Lempeng Singkong Desa Kerjo Lor Narasumber = Kadus, Kelompok Tani, pelaku umkm | Perancangan, Pembuatan, dan Penerapan Mesin Pengering (Oven) Higienis | - Perancangan Desain prototipe 2D dan 3D Mesin Pengering (Oven) Higenis - Penentuan kapasitas tray dan sumber panas - Mesin Pengering (Oven) Higienis Sasaran: Pelaku UMKM Lempeng Singkong di Desa Kerjo Lor. | 1. Prototipe Mesin Pengering (Oven) Higenis 2. Brosur Desain 2D dan 3D Mesin Pengering Higenis 3.Pengetahuan tentang cara penggunaan mesin pengering otomatis 4. Penyusunan dokumentasi kegiatan dalam bentuk modul singkat, foto, dan video yang digunakan sebagai bahan pendukung laporan KKN. |
| 7. | ⁠Muhammad Malvin Fawwaz Yanand / 40011322650101/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | UMKM lempeng singkong khas Desa Kerjo Lor memiliki potensi produk pangan lokal yang telah dikenal di lingkungan sekitar, namun sistem penjualannya masih didominasi metode konvensional seperti penjualan door to door dan pemesanan terbatas melalui status WhatsApp. Kondisi tersebut menyebabkan informasi produk, variasi ukuran, harga, serta mekanisme pemesanan belum tersampaikan secara optimal kepada konsumen yang lebih luas. Akibatnya, siklus penjualan berjalan lambat dan terjadi penumpukan stok lempeng mentah di tingkat produsen. Kegiatan ini dilaksanakan di Sentra UMKM Lempeng Singkong Desa Kerjo Lor dengan melibatkan narasumber utama Kepala Dusun, Kelompok Tani, serta pelaku UMKM lempeng setempat. Lokasi: Sentra UMKM Lempeng Singkong Desa Kerjo Lor Narasumber = Kadus, Kelompok Tani, pelaku UMKM | Optimalisasi penjualan UMKM lempeng Desa Kerjo Lor melalui penguatan pemasaran digital dengan pemanfaatan platform WhatsApp Business, Instagram, dan marketplace Shopee. Program ini meliputi penyusunan katalog produk, standardisasi ukuran dan harga, peningkatan kualitas foto produk, serta pendampingan pendaftaran dan pengelolaan akun penjualan online. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran, memperjelas informasi produk kepada konsumen, serta menciptakan sistem penjualan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. | Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan dan edukasi langsung kepada pelaku UMKM dalam pembuatan serta pengelolaan akun WhatsApp Business, Instagram UMKM, dan toko online pada platform Shopee. Kegiatan meliputi pelatihan penyusunan katalog digital, pengunggahan produk, simulasi penerimaan pesanan, serta pengenalan alur penjualan berbasis online yang sederhana dan mudah dipahami. Kelompok sasaran program ini adalah ibu-ibu PKK Desa Kerjo Lor yang mengelola UMKM lempeng. | Terbentuknya akun pemasaran digital UMKM lempeng pada platform WhatsApp Business, Instagram, dan Shopee yang memuat katalog produk dengan foto, ukuran, dan harga yang terstandarisasi, serta tersusunnya sistem penjualan online yang lebih rapi dan mudah diakses oleh konsumen guna mendukung peningkatan jangkauan pasar dan perputaran penjualan UMKM |
| 8. | Shintya Arlita Dewi / 40011322650005/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | Potensi: UMKM lempeng singkong Desa Kerjo Lor memiliki produk khas berbahan baku lokal singkong dengan cita rasa tradisional dan permintaan pasar di sekitar area Desa Kerjo Lor. Produk berpotensi dikembangkan melalui peningkatan kualitas kemasan agar lebih ramah lingkungan, awet, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Permasalahan: Kemasan yang digunakan masih berupa plastik kresek yang tidak ramah lingkungan (eco-friendly) dan kurang mampu menjaga kualitas produk. Distribusi produk secara titip kepada rekan atau saudara ke luar kota ataupun disekitar dalam kondisi mentah juga memiliki risiko menyebabkan produk lembap atau melempem, dan berjamur sehingga menurunkan mutu dan kepercayaan konsumen. Lokasi: Sentra UMKM lempeng singkong Desa Kerjo Lor, Dusun Sentul. Narasumber: Pelaku UMKM (Ibu San) dan Kepala Dusun Sentul. | Adanya pengembangan dan penerapan kemasan lempeng singkong ramah lingkungan atau eco-friendly dengan menggunakan standing pouch ziplock berbahan craft paper (sudah food grade) yang dilengkapi dengan silica gel untuk meminimalkan kelembapan, mencegah jamur, dan memperpanjang umur simpan produk selama distribusi jarak jauh. Hal ini juga sejalan dengan green logistics yang berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan sekitar salah satunya dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. | - Edukasi dan Sosialisasi Pemahaman Kemasan Ramah Lingkungan dengan memberikan pemahaman mengenai cara penggunaan kemasan eco-friendly yang tepat termasuk penyimpanan, penambahan silica gel, peran dalam menjaga mutu produk, kesehatan konsumen, dan meningkatkan nilai jual produk. - Penyediaan Desain Kemasan Ramah Lingkungan, dilakukan dengan menyediakan desain kemasan lempeng singkong yang berbahan dasar food grade dan eco-friendly berupa standing pouch craft paper yang food grade dan ramah lingkungan Sasaran: Pelaku UMKM lempeng singkong Desa Kerjo Lor. | 1. Poster terkait edukasi pemahaman kemasan ramah lingkungan 2. Edukasi dan penyuluhan dengan power point 3. Publikasi di media sosial 5. Reportase pada media berita 6. Dokumentasi keberjalanan kegiatan sebagai bahan penunjang laporan KKN. |
| 9. | Azhar Arfahany / 26040122130060 / FPIK / Ilmu Kelautan | Potensi: Dusun Cengklok secara tidak langsung telah menjadi sentra produksi olahan singkong berupa produk Lempeng. Pemanfaatan singkong masih dapat dioptimalkan sehingga memiliki nilai guna. Permasalahan: Pembuatan lempeng dari bahan baku singkong menghasilkan limbah berupa kulit singkong yang belum dimanfaatkan secara optimal dan hanya berakhir sebagai sampah organik Lokasi: RT 01 RW 04 Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri Narasumber: Anggota KKN | Pemanfaatan kulit singkong produksi Lempeng untuk pembuatan kompos/POC sehingga menambah nilai guna bahan baku Singkong | 1. Observasi dan kajian terkait manfaat kulit singkong 2. Perencanaan anggaran, alat dan bahan serta metode pelaksanaan pembuatan kompos 3. Praktik langsung embuatan kompos/POC bersama kelompok sasaran Kelompok Sasaran: Masyarakat RT 01 RW 04 Dusun Cengklok, Desa Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri | - Produk berupa kompos/POC - pamflet/leaflet berisi informasi kompos/POC, proses pembuatan serta manfaatnya - Dokumentasi kegiatan |

Tabel 3. Rencana Multidisiplin 3

Rencana Story Board :

- Pembukaan: Cinematic shots suasana desa di pagi hari (ibu-ibu ke pasar, petani ke sawah, anak sekolah). Masuk ke footage tim KKN sedang briefing atau jalan kaki.

- UMKM Desa :

a. Segmen 1 : Produksi Lempeng

b. Segmen 2 : Budidaya Jamur

c. Segmen 3 : Produksi Tempe

d  Segmen 4 : Produksi Keripik Pisang

e. Segmen 5 : Ayam Petelur

Semua UMKM dijelaskan berdasar hasil wawancara dengan pemilik UMKM

- Kesan, Pesan : Tim KKN duduk melingkar bersama tokoh masyarakat atau di depan salah satu rumah produksi.

- Penutup : footage footage kegiatan selama KKN serta hasil program kerja yang sudah dilaksanakan

Rencana Skrip Video :

- Visual:

Suasana desa, sawah, jalan utama, warga beraktivitas.

Voice-over:

“Dusun Kerjo Lor, sebuah desa yang berada di Kabupaten Wonogiri, bukan hanya dikenal dengan keindahan alam dan keramahan warganya. Di sini, tumbuh berbagai UMKM lokal yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Video ini menampilkan potret UMKM Kerjo Lor—usaha-usaha kecil yang menyimpan cerita besar tentang semangat, kerja keras, dan harapan.”

- Sejarah Singkat & Identitas Desa

Visual: Balai desa, pemandangan dusun, aktivitas pagi (pasar kecil, warga menyapu, anak sekolah).

Voice-over:

“Kerjo Lor merupakan wilayah yang terus berkembang dengan mata pencaharian utama pertanian, perdagangan, dan wirausaha rumahan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang membangun usaha kecil berbasis keluarga, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga produksi kebutuhan sehari-hari. UMKM inilah yang perlahan memperkuat ekonomi desa dan membuka peluang baru bagi generasi muda.”

- Segment Profil UMKM

Setiap UMKM durasi 1 menit (total 5 UMKM). Jika UMKM lebih banyak, durasi tiap UMKM bisa dikurangi jadi 40–50 detik.

- Dampak UMKM bagi Masyarakat

Visual: warga beraktivitas, transaksi, suasana gotong royong.

Voice-over:

“Keberadaan UMKM di Dusun Kerjo Lor membawa dampak positif bagi warga, mulai dari membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, hingga memperkuat hubungan sosial melalui gotong royong. UMKM bukan hanya usaha, tetapi cermin ketahanan dan kreativitas masyarakat desa.”

- Pesan & Harapan Pelaku UMKM

Visual: montage singkat wawancara masing-masing UMKM (2–3 kalimat per cuplikan).

- Penutup – Peran KKN

Visual: mahasiswa KKN berkunjung ke UMKM, membantu dokumentasi, memberi edukasi, group foto, serta footage hasil kerja dari tim KKN Kerjo Lor II.

| TEMA MULTIDISIPLIN 3 : “Profil UMKM Dusun Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama / NIM / Fakultas / Prodi | Peran | Deskripsi dan Tanggungjawab |
| 1. | Lingga Deva Mahen Dera / 21060122140119 / FT / Teknik Elektro | Analisis Data Potensi Desa | Mengumpulkan dan menganalisis data demografi, potensi desa, serta tren kunjungan wisata sebagai dasar konten video. Menyajikan infografis menarik dalam video. |
| 2. | Najma Ali / 12020222140149/ FEB / Ekonomi Islam | Editor | Mengedit atau memotongan bagian tidak perlu, penyusunan alur visual yang menarik, hingga penambahan elemen audio-visual seperti musik latar, teks informatif, dan transisi. |
| 3. | Aiga Darma ramadhani / 13020222130081/ FIB / Sastra Jepang | Subtittle | Menbuat terjemahan teks dari narasi voice over menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang |
| 4. | ⁠Laysa Zuyyina Putri Pradana/ 21110122120003 / FT / Teknik Geodesi | Menyusun narasi | Bertanggung jawab dalam menyusun alur cerita dan narasi. Narasi disusun untuk digunakan sebagai voice-over dalam video, dengan bahasa yang komunikatif, runtut, dan mudah dipahami. |
| 5. | ⁠Afdhol Arafat Lintang PPSN / 40040322650057 / SV / Teknologi Rekayasa Otomasi | Penyusun script video | Bertanggung jawab dalam merancang alur visualisasi video, menyusun ide, struktur video, dan menyusun pesan utama video agar tersampaikan dengan jelas dan menarik sesuai tujuan konten. |
| 6. | William Alexander Sitinjak / 21050122140128/ FT / Teknik Mesin | Spesialis Audio | Menangani perekaman suara lapangan, narasi, musik latar, dan mixing audio untuk meningkatkan kualitas produksi video. |
| 7. | ⁠Muhammad Malvin Fawwaz Yanand / 40011322650101/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | Videografer | Bertanggung jawab sebagai tenaga kreatif dan teknis atas seluruh proses produksi video, mulai pengambilan gambar hingga memastikan kualitas visual video sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk kebutuhan media publikasi. |
| 8. | Shintya Arlita Dewi / 40011322650005/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | Dokumentasi Visual | Bertanggung jawab dalam proses penyuntingan video pemasaran dan pengenalan yang menampilkan keunikan Desa Kerjo Lor. Mencakup pengambilan footage video maupun foto dengan menyoroti daya tarik utama desa untuk kebutuhan laporan, arsip, maupun publikasi kepada masyarakat. Pengambilan gambar yang representatif, pengelolaan sudut pengambilan video, menjaga kualitas visual dan audio. |
| 9. | Azhar Arfahany / 26040122130060 / FPIK / Ilmu Kelautan | Koordinator Komunitas | Menjadi penghubung dengan warga dusun, mengorganisir partisipasi masyarakat dalam pembuatan video, dan memastikan representasi budaya yang akurat. |

2.2 Sosial Kemasyarakatan

Tulis usulan program sosial kemasyarakatan yang disesuaikan dengan permasalahan dan potensi yang telah dijabarkan sebelumnya. Usulan program sosial kemasyarakatan adalah setiap mahasiswa terlibat dalam 1 program sosial kemasyarakatan.

Tabel 4. Rencana Sosial Kemasyarakatan Saintek (contoh)

| Program Sosial Kemasyarakatan Kelompok Saintek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama / NIM / Fakultas / Prodi | Peran | Deskripsi dan Tanggungjawab |
| 1. | Lingga Deva Mahen Dera / 21060122140119 / FT / Teknik Elektro | Fasilitator Edukasi Mikrokontroler dan Perangkat Pendukung | Bertanggung jawab sebagai fasilitator dalam kegiatan edukasi pengenalan mikrokontroler beserta komponen pendukungnya kepada masyarakat dan/atau pelajar di Dusun Cengklok. Kegiatan meliputi penyusunan materi dasar mengenai konsep mikrokontroler, fungsi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, pengenalan komponen pendukung seperti sensor, aktuator, dan catu daya, serta demonstrasi rangkaian dan pemrograman sederhana. Selain itu, melakukan pendampingan selama kegiatan praktik, menjelaskan prinsip kerja sistem secara sederhana dan mudah dipahami, serta memastikan peserta memahami aspek keselamatan penggunaan perangkat elektronik. Program ini bertujuan meningkatkan literasi teknologi dan minat masyarakat terhadap bidang elektronika dan otomasi. |
| 2. | ⁠Laysa Zuyyina Putri Pradana/ 21110122120003 / FT / Teknik Geodesi | Pembuatan peta persebaran fasilitas umum di Desa Kerjo Lor | Menyajikan informasi spasial mengenai lokasi serta sebaran fasilitas umum yang ada di Desa Kerjo Lor dalam bentuk peta. Fasilitas umum yang dimaksud meliputi sarana pelayanan masyarakat seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, dan fasilitas pendukung lainnya yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Pembuatan peta persebaran fasilitas umum dilakukan melalui beberapa tahapan: - Melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi fasilitas umum. - Mengumpulkan data spasial berupa titik koordinat fasilitas umum menggunakan GPS atau aplikasi pemetaan. - Mengolah data koordinat dan atribut menggunakan perangkat lunak SIG (GIS). - Mencetak dan menjelaskan hasil peta kepada perangkat desa dan masyarakat. - Memberikan edukasi mengenai pemanfaatan peta untuk perencanaan desa. |
| 3. | ⁠Afdhol Arafat Lintang PPSN / 40040322650057 / SV / Teknologi Rekayasa Otomasi | Pelaksana Program Sosial – Otomasi dan Perawatan Mesin UMKM | Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sosial berupa perawatan serta optimalisasi mesin produksi lempeng milik pelaku UMKM desa. Kegiatan mencakup survei kondisi mesin, pembersihan dan pelumasan komponen mekanik, perbaikan ringan pada sistem kelistrikan, serta penerapan sistem otomatisasi sederhana (misalnya sensor suhu dan timer otomatis). Selain itu, memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai cara penggunaan dan perawatan alat agar lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha masyarakat melalui penerapan teknologi otomasi sederhana. |
| 4. | William Alexander Sitinjak / 21050122140128/ FT / Teknik Mesin | Pembuatan Komposter Aerob (Tempat untuk mengelolah sampah menjadi pupuk kompos) | Bertanggung jawab dalam perancangan, pembuatan, dan implementasi serta edukasi alat komposter berbasis sistem aerob yang berfungsi sebagai sarana pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos di Dusun Cengklok khususnya bagi ibu PKK dan karang taruna. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah organik, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, serta mendukung pemanfaatan kompos sebagai pupuk ramah lingkungan bagi sektor pertanian, kelompok umkm dan pekarangan warga. |
| 5. | Azhar Arfahany / 26040122130060 / FPIK / Ilmu Kelautan | Sosialisasi dan edukasi manfaat konsumsi ikan skala keluarga untuk peningkatan nutrisi anggota keluarga (program Gemarikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP)) | Melakukan sosialisasi program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) kepada masyarakat melalui kegiatan Posyandu dengan tujuan meningkatkan konsumsi ikan baik itu air tawar maupun ikan air laut. |

Tabel 5. Rencana Sosial Kemasyarakatan Soshum (contoh)

| Program Sosial Kemasyarakatan Kelompok Soshum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama / NIM / Fakultas / Prodi | Peran | Deskripsi dan Tanggungjawab |
| 1. | Najma Ali / 12020222140149/ FEB / Ekonomi Islam | Pelaksana Program Pendampingan Legalitas dan Kehalalan Usaha Masyarakat | Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di desa Kerjo Lor untuk menggali permasalahan terkait legalitas usaha dan kehalalan produk. Memberikan edukasi sederhana mengenai pentingnya NIB dan Sertifikasi Halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan kesejahteraan pelaku usaha. Mendampingi masyarakat dalam proses pembuatan NIB dan pengajuan Sertifikasi Halal secara bertahap dan mudah dipahami. Membangun komunikasi yang baik antara pelaku UMKM dan perangkat desa. Mendokumentasikan kegiatan serta menyusun laporan sebagai bentuk kontribusi sosial kepada masyarakat. |
| 2. | Aiga Darma Ramadhani / 13020222130081/ FIB / Sastra Jepang | Melakukan penyuluhan dan edukasi pentingnya gizi untuk cegah stunting | Fokus utama program ini adalah penyuluhan pertumbuhan maksimal anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun dengan cara memberikan asupan bergizi secara rutin dan memperbaiki cara pemberian makan di rumah. Melalui edukasi yang sederhana, orang tua diajak untuk memahami bahwa stunting bisa dicegah secara mandiri dengan tidak hanya mengandalkan nasi saja, melainkan wajib menambahkan lauk pauk seperti telur atau ikan dalam porsi makan anak setiap hari. Dengan disiplin memberikan gizi yang tepat dan menjaga kebersihan lingkungan, orang tua dapat memastikan anak mereka tumbuh tinggi dan cerdas, sehingga tidak ada lagi kasus gagal tumbuh di Dusun. |
| 3. | ⁠Muhammad Malvin Fawwaz Yanand / 40011322650101/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | Pendamping Pengendalian Persediaan (Pencatatan Stok dan Penjualan) Toko Kelontong | Melakukan pendampingan dan inisiasi edukasi pengendalian persediaan sederhana pada toko kelontong di masing-masing dusun. Kegiatan ini meliputi identifikasi kondisi pengelolaan stok yang berjalan, pengenalan konsep pencatatan stok dan penjualan sederhana, serta pendampingan dalam penyusunan dan penggunaan kartu atau buku stok sesuai dengan skala usaha toko kelontong desa. Pendampingan difokuskan pada barang kebutuhan harian dengan tingkat perputaran tinggi guna membantu pemilik toko mengetahui kondisi persediaan secara riil, menentukan batas stok minimum, serta mencegah kehabisan maupun penumpukan barang. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemilik toko kelontong memiliki kebiasaan pencatatan persediaan yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. |
| 4. | Shintya Arlita Dewi / 40011322650005/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | Melakukan edukasi dan penyuluhan ke UMKM terkait pemilahan dan pengolahan sampah organik dan anorganik | Program: Optimalisasi Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik melalui Edukasi pada Pelaku UMKM. Pelaksanaan program ini berguna untuk meminimalisir volume sampah dan mengurangi pencemaran lingkungan sehingga dilakukan metode pemilahan sampah organik maupun anorganik agar sampah organik atau anorganik dapat didaur ulang. Penyuluhan dan edukasi terkait pemilahan dan pengelolaan sampah ini dilaksanakan secara langsung dengan memanfaatkan media leaflet. Edukasi ini mencakup fungsi pengelolaan dan pemilahan sampah, manfaat, jenis sampah dan contohnya, pentingnya pemilahan sampah di UMKM, cara pemilahan sampah, dan pengelolaan sampah organik dan anorganik. |

2.2 Program Lainnya

Tulis usulan program lainnya yang disesuaikan dengan wilayah. Usulan program lainnya tidak ada batasan jumlah maupun jenis.

Tabel 6. Rencana Program Lainnya

2.2.1 Kerja Bakti

Kerja bakti merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak lama. Di Desa Kerjo Lor, kerja bakti bukan hanya menjadi rutinitas mingguan atau bulanan, tetapi telah melekat sebagai wujud nyata dari semangat gotong royong dan solidaritas antarwarga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti akhir pekan atau menjelang perayaan hari besar nasional dan keagamaan, serta dalam rangka menyambut kunjungan penting atau program pembangunan desa. Di Desa Kerjo Lor, kerja bakti memiliki beragam bentuk kegiatan tergantung pada kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar. Beberapa kegiatan kerja bakti yang umum dilakukan antara lain adalah membersihkan saluran air dan got untuk mencegah banjir serta penyebaran penyakit, memperbaiki fasilitas umum seperti jalan desa dan jembatan kecil, merapikan area sekitar balai desa, masjid, maupun lingkungan sekolah.

Kegiatan kerja bakti juga berfungsi sebagai media silaturahmi antarwarga yang mempererat hubungan sosial serta membangun rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Dalam kerja bakti, tidak ada perbedaan status sosial atau jabatan, semua bekerja bersama dengan semangat kekeluargaan dan saling membantu. Oleh karena itu, kerja bakti tidak hanya bermanfaat dari sisi kebersihan dan estetika lingkungan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan rasa kebersamaan antar penduduk desa. Selama masa pelaksanaan KKN, mahasiswa turut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti yang diadakan secara rutin oleh warga. Keterlibatan mahasiswa KKN dalam kerja bakti memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa menjadi penguat semangat, serta memberi contoh bagi generasi muda akan pentingnya menjaga kebersihan dan membangun desa secara kolektif. Bagi mahasiswa, kerja bakti menjadi sarana pembelajaran sosial langsung, memperluas pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, dan memahami pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan berbasis komunitas.

2.2.2	Senam bersama Ibu Ibu

Kegiatan senam bersama ibu-ibu merupakan salah satu aktivitas sosial dan kesehatan yang rutin dilaksanakan di Desa Kerjo Lor sebagai upaya menjaga kebugaran jasmani serta mempererat hubungan sosial antarwarga. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama, dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti balai desa atau ruang terbuka. Gerakan senam yang dilakukan bersifat ringan dan disesuaikan dengan kondisi peserta, sehingga dapat diikuti oleh ibu-ibu dari berbagai usia. Selain meningkatkan kesehatan fisik, kegiatan senam bersama juga berperan dalam menjaga kesehatan mental, mengurangi stres, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat di lingkungan masyarakat.

Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa turut berpartisipasi dalam kegiatan senam bersama ibu-ibu yang dilaksanakan secara rutin. Keterlibatan mahasiswa KKN memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa menambah semangat dan motivasi untuk terus aktif menjaga kesehatan, sedangkan bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta memahami pentingnya gaya hidup sehat sebagai bagian dari kesejahteraan bersama.

2.2.3	Posyandu

Kegiatan Posyandu merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan dasar yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Desa Kerjo Lor. Posyandu dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan kader kesehatan, tenaga medis, serta partisipasi aktif masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kegiatan yang dilakukan meliputi penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi dan vitamin, serta penyuluhan kesehatan terkait gizi, pola asuh, dan pencegahan penyakit.

Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa turut berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu dengan membantu pelaksanaan administrasi, pendataan, serta mendampingi kader dalam pelayanan kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa KKN memberikan manfaat positif, baik bagi masyarakat maupun mahasiswa. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa membantu kelancaran kegiatan Posyandu dan meningkatkan kualitas pelayanan, sedangkan bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai pelayanan kesehatan masyarakat serta pentingnya peran Posyandu dalam mendukung kesehatan ibu dan anak di tingkat desa.

2.2.4	Pengajian

Kegiatan pengajian merupakan salah satu aktivitas keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kerjo Lor sebagai sarana pembinaan spiritual dan peningkatan keimanan. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan pada waktu tertentu di masjid, musala, atau rumah warga, dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Materi pengajian yang disampaikan mencakup pembacaan ayat suci Al-Qur’an, tausiyah keagamaan, serta pembahasan nilai-nilai moral dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan pengajian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan keagamaan, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antarwarga.

Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa turut berpartisipasi dalam kegiatan pengajian bersama masyarakat. Keterlibatan mahasiswa KKN memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa menambah semangat dan memperkuat interaksi antara generasi muda dan warga desa, sedangkan bagi mahasiswa, kegiatan pengajian menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai keagamaan, etika sosial, serta memperdalam pemahaman tentang kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada nilai spiritual dan kebersamaan.

2.2.5	Piket Balai Desa

Kegiatan piket Balai Desa dilaksanakan untuk membantu kelancaran administrasi dan pelayanan publik desa. Mahasiswa KKN bertugas mendampingi perangkat desa dalam kegiatan pelayanan masyarakat, seperti membantu pengarsipan dokumen, pencatatan administrasi sederhana, serta menerima dan mengarahkan warga yang datang ke Balai Desa. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sistem pemerintahan desa serta membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antara mahasiswa KKN dan perangkat desa.

| No | Nama / NIM / Fakultas / Prodi | Peran | Deskripsi dan Tanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lingga Deva Mahen Dera / 21060122140119 / FT / Teknik Elektro | Turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa | Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membantu kerja bakti, senam bersama ibu ibu, membantu kegiatan posyandu, turut ikut dalam persiapan dan pelaksanaan pengajian bersama masyarakat desa, serta membantu administrasi di balai desa |
| 2. | Najma Ali / 12020222140149/ FEB / Ekonomi Islam | Turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa | Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membantu kerja bakti, senam bersama ibu ibu, membantu kegiatan posyandu, turut ikut dalam persiapan dan pelaksanaan pengajian bersama masyarakat desa, serta membantu administrasi di balai desa |
| 3. | Aiga Darma ramadhani / 13020222130081/ FIB / Sastra Jepang | Turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa | Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membantu kerja bakti, senam bersama ibu ibu, membantu kegiatan posyandu, turut ikut dalam persiapan dan pelaksanaan pengajian bersama masyarakat desa, serta membantu administrasi di balai desa |
| 4. | ⁠ Laysa Zuyyina Putri Pradana/ 21110122120003 / FT / Teknik Geodesi | Turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa | Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membantu kerja bakti, senam bersama ibu ibu, membantu kegiatan posyandu, turut ikut dalam persiapan dan pelaksanaan pengajian bersama masyarakat desa, serta membantu administrasi di balai desa |
| 5. | ⁠Afdhol Arafat Lintang PPSN / 40040322650057 / SV / Otomasi dan Rekayasa | Turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa | Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membantu kerja bakti, senam bersama ibu ibu, membantu kegiatan posyandu, turut ikut dalam persiapan dan pelaksanaan pengajian bersama masyarakat desa, serta membantu administrasi di balai desa |
| 6. | William Alexander Sitinjak / 21050122140128/ FT / Teknik Mesin | Turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa | Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membantu kerja bakti, senam bersama ibu ibu, membantu kegiatan posyandu, turut ikut dalam persiapan dan pelaksanaan pengajian bersama masyarakat desa, serta membantu administrasi di balai desa |
| 7. | ⁠Muhammad Malvin Fawwaz Yanand / 40011322650101/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | Turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa | Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membantu kerja bakti, senam bersama ibu ibu, membantu kegiatan posyandu, turut ikut dalam persiapan dan pelaksanaan pengajian bersama masyarakat desa, serta membantu administrasi di balai desa |
| 8. | Shintya Arlita Dewi / 40011322650005/ SV / Manajemen dan Administrasi Logistik | Turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa | Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membantu kerja bakti, senam bersama ibu ibu, membantu kegiatan posyandu, turut ikut dalam persiapan dan pelaksanaan pengajian bersama masyarakat desa, serta membantu administrasi di balai desa |
| 9. | Azhar Arfahany / 26040122130060 / FPIK / Ilmu Kelautan | Turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa | Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membantu kerja bakti, senam bersama ibu ibu, membantu kegiatan posyandu, turut ikut dalam persiapan dan pelaksanaan pengajian bersama masyarakat desa, serta membantu administrasi di balai desa |

# RENCANA PELAKSANAAN

Tetapkan rencana pelaksanaan baik yang bersifat umum maupun rencana pelaksanaan setiap program

Tabel 7. Rencana Umum Kegiatan

| No | Kegiatan | Minggu Ke- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Survey Pendahuluan |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pelaksanaan Program |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Monev |  |  |  |  |  |  |

Tabel 8. Rencana Usulan Program (sesuai kalender berjalan)

| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 - Upacara dan Pemberangkatan KKN | 7 - Mengunjungi Kantor Kepala Desa - Survey dusun | 8 - Koordinasi rencana proker - Sowan ke kepala dusun Cengklok | 9 - Sowan ke kepala dusun Sentul | 10 - Sowan ke kepala dusun karang kidul dan menghadiri rapat PKK | 11 - L1MA - L1MB - L1MC - L1MD - L1ME - L1MF - L1MG - L1MH - L1MI |
| 12 - L5MA - L5MB - L5MC - L5MD - L5ME - L5MF - L5MG - L5MH - L5MI | 13 - M1MA - M1MB - M1MC - L5MC - L5MI | 14 - L3MA - L3MB - L3MC - L3MD - L3ME - L3MF - L3MG - L3MH - L3MI - L5MG - L5MF | 15 - SK1MC - L5MA - L5MD - L5ME | 16 - M1MA - M1MB - M1MC - M1MD - M1ME | 17 | 18 - SK1MD |
| 19 - SK1ME - M1MD - SK1MG | 20 - M1MD - M3MF - M3MG - M3MI - SK1MG - SK1ME - SK1MI - L5MB - L5MI | 21 - M1MD - SK1MG - M1MG - M1MH - M1MI - L2MA - L2MB - L2MC - L2MD - L2ME - L2MF - L2MG - L2MH - L2MI | 22 - M1MD - SK1MG - M1MG - M1MH - M1MI - SK1MI - SK1MB | 23 - M2MA - M2MB - M2MC - M2MD - M2ME - M1MG - SK1MG - SK1MI | 24 - SK1MG - L4MA - L4MB - L4MC - L4MD - L4ME - L4MF - L4MG - L4MH - L4MI | 25 - SK1MG - SK1ME - SK1MI - SK1MB |
| 26 - M1MH - SK1MI - SK1ME - SK1MG | 27 - M1MG - M1MH - SK1ME | 28 - SK1ME - SK1MB - SK1MI | 29 - M3MG - M3MI | 30 - M3MA - M3MB - M3MC - M3MD - M3ME - M3MF - M3MG - M3MH - M3MI | 31 - M2MF - M2MG - M2MH - M2MI | 1 Sosialisasi mesin - M1MA - M1MB - M1MC - M1MD - M1MF |
| 2 Sosialisasi Multi 1 di Ibu PKK - M1ME - M1MG - M1MH - M1MI | 3 Multi 2 - M2MA - M2MB - M2MC - M2MD - M2ME - M2MF - M2MG - M2MH - M2MI | 4 Multi 2 - M2MA - M2MB - M2MC - M2MD - M2ME - M2MF - M2MG - M2MH - M2MI | 5 - L3MA - L3MB - L3MC - L3MD - L3ME - L3MF - L3MG - L3MH - L3MI | 6 - SK1MD - SK1MH - SK1MB - L2MA - L2MB - L2MC - L2MD | 7 - L2ME - L2MF - L2MG - L2MH - L2MI | 8 Monev |
| 9 Monev | 10 Penarikan Mahasiswa KKN | 11 Monev | 12 GELAR KARYA |  |  |  |

Keterangan :

- M1MA : Multidisiplin 1 Mahasiswa A

- M2MA : Multidisiplin 2 Mahasiswa A

- SK1MA : Sosial Kemasyarakatan 1 Mahasiswa A

- L1MA : Lainnya 1 (Kerja bakti) Mahasiswa A

- L2MA : Lainnya 2 (Senam) Mahasiswa A

- L3MA : Lainnya 3 (Posyandu) Mahasiswa A

- L4MA : Lainnya 4 (Pengajian) Mahasiswa A

- L5MA : Lainnya 5 (Piket Balai Desa) Mahasiswa A

Kode :

A : Lingga		B : Afdhol		C : Wiliam

D : Azhar			E : Laysa		F : Malvin

G : Shintya		H : Aiga		I : Najma

# JENIS-JENIS LUARAN

Tabel 9. Jenis-jenis Luaran

| No | Jenis Luaran | Sifat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Update status kegiatan di Media Sosial | Wajib |
| 2. | Reportase Media Berita | Wajib |
| 3. | Poster / Leaflet / Lembar Balik / Prototype Produk / Teknologi / Modul / Kebijakan | Wajib salah satu |
| 4. | Video : rasio 16:9, resolusi min 1080p | Wajib (Multidisiplin 3) |

# LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI SURVEY

Masukkan dokumentasi survey pada lampiran ini, pilih foto yang memperlihatkan permasalahan atau potensi sesuai yang dipilih menjadi usulan program, sertakan juga caption foto yang sesuai. Urutkan berdasarkan urutan penyampaian usulan program dalam dokumen ini.

| Survey kepada Ibu - Ibu Pemilik Usaha UMKM Lempeng | Survey Tanaman Hidroponik di Dusun Sentul |
| --- | --- |

# LAMPIRAN 2 PETA LOKASI

Gambarkan peta lokasi secara manual dengan keterangan/informasi terkait dengan permasalahan atau potensi yang menjadi usulan program KKN tersebut dilaksanakan baik multidisiplin maupun keilmuan.